## Sheet1
scene |  | shot | cg_description |  |  |  | timecode_in | timecode_out |  |  |  | status
0820 | 0200 | 0820_0200 | 레지나의 순간이동 FX | FTP의 /imageworks/To_2L/180319_scene data/fx guide 폴더 안 0820_0200_fx.jpg 와 레지나 순간이동FX_01.mp4, 레지나 순간이동FX_02.mp4참고 | teleportFX | 양안 | 101 | 144 | 44 | 1.8333 | 1. 180320 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
1430 | 0130 | 1430_0130 | 갈라지는 조각상, 조각상 파편, 약간의 먼지 |  | brokenGooseFX debrisFX | 양안 | 101 | 208 | 108 | 4.5 |  | done
1430 | 0140 | 1430_0140 | 굴러떨어지는 조각상, 약간의 파편 |  | debrisFX | 양안 | 101 | 144 | 44 | 1.8333 |  | done
1430 | 0160 | 1430_0160 | 파편, 먼지 |  | debrisFX dustFX | 양안 | 101 | 299 | 199 | 8.2917 |  | done
1430 | 0165 | 1430_0165 | 파편, 먼지 |  | debrisFX dustFX | 양안 | 101 | 172 | 72 | 3 |  | done
1820 | 0040 | 1820_0040 | 레지나의 순간이동 FX 촛불 fx | FTP의 /imageworks/To_2L/180319_scene data/fx guide 폴더 안 레지나 순간이동FX_01.mp4, 레지나 순간이동FX_02.mp4참고 1820_0040_fx.jpg 참고, 작업데이터는 0321 폴더 내 데이터로 사용 180416 피드백: 가이드가 반영 되지 않아 리테이크 | transportFX | 양안 | 101 | 207 | 107 | 4.4583 | 1. 180320 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) 2. 180321 2L로 에러 수정하여 재전달 (from Locus) 3. 180416 2L로 부터 1차 리뷰데이터 전달 받음 (from 2L) | in-progress
1820 | 0140 | 1820_0140 | 레지나의 순간이동 FX | /imageworks/To_2L/180329/guide 경로의 1820_0140_guide.jpg 참고 |  | 양안 | 101 | 365 | 265 | 11.0417 | 1. 180329 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
1820 | 0170 | 1820_0170 | 아브라지 to 자이언트우드베어 이펙트로 몰핑 잘 가리기 | FTP의 /imageworks/To_2L/180319_scene data/fx guide 폴더 안 1820_0170_fx.jpg 와 레지나 순간이동FX_01.mp4, 레지나 순간이동FX_02.mp4참고 | transformFX | 양안 | 101 | 194 | 94 | 3.9167 | 1. 180320 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2015 | 0020 | 2015_0020 | 코가 물을 가르며 흩어지는 강물 |  | splashFX | 양안 | 101 | 132 | 32 | 1.3333 |  | done
2015 | 0030 | 2015_0030 | 코가 물을 가르며 흩어지는 강물 |  | splashFX | 양안 | 101 | 217 | 117 | 4.875 |  | done
2020 | 0020 | 2020_0020 | 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 203 | 103 | 4.2917 |  | done
2030 | 0010 | 2030_0010 | 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 252 | 152 | 6.3333 |  | done
2030 | 0015 | 2030_0015 | 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 160 | 60 | 2.5 |  | done
2030 | 0020 | 2030_0020 | 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 211 | 111 | 4.625 |  | done
2040 | 0010 | 2040_0010 | 날리는 페이퍼 |  | flyingPaperFX | 양안 | 101 | 172 | 72 | 3 |  | done
2040 | 0020 | 2040_0020 | 날리는 페이퍼 |  | flyingPaperFX | 양안 | 101 | 145 | 45 | 1.875 |  | done
2040 | 0030 | 2040_0030 | 날리는 페이퍼 |  | flyingPaperFX | 양안 | 101 | 296 | 196 | 8.1667 |  | done
2050 | 0010 | 2050_0010 | 날리는 페이퍼 |  | flyingPaperFX | 양안 | 101 | 159 | 59 | 2.4583 |  | done
2060 | 0020 | 2060_0020 | BG 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 237 | 137 | 5.7083 |  | done
2060 | 0030 | 2060_0030 | BG 구름 |  | cloudFX | 컨버팅 | 101 | 162 | 62 | 2.5833 |  | done
2060 | 0050 | 2060_0050 | BG 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 213 | 113 | 4.7083 |  | done
2060 | 0060 | 2060_0060 | BG 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 396 | 296 | 12.3333 |  | done
2060 | 0070 | 2060_0070 | BG 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 131 | 31 | 1.2917 |  | done
2060 | 0080 | 2060_0080 | BG 구름 |  | cloudFX | 양안 | 101 | 123 | 23 | 0.95833 |  | done
2210 | 0500 | 2210_0500 | 부서지는 나무, 먼지, 파편 | 파편이 광범위하게 퍼지지 않게해주세요 더스트 익스플로젼이 바닥이 풀이라 밀도는 적으나 박력이 있으면 좋겠습니다. | debrisFX dustFX | 양안 | 101 | 200 | 100 | 4.1667 | 1. 180403 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2360 | 0105 | 2360_0105 | 떨어지는 돌 먼지 | FTP의 /imageworks/To_2L/180321/fx guide 폴더 안 2360_0105_0110_FX_a.jpg , 2360_0105_0110_FX_b.jpg 가이드 이미지 참고 | rollingStoneFX dustFX | 양안 | 101 | 124 | 24 | 1 | 1. 180321 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2360 | 0110 | 2360_0110 | 떨어지는 돌 먼지 물 스플래쉬 | FTP의 /imageworks/To_2L/180321/fx guide 폴더 안 2360_0105_0110_FX_a.jpg , 2360_0105_0110_FX_b.jpg 가이드 이미지 참고 180403 피드백: /imageworks/To_2L/180402/review 가이드 이미지 참고 | rollingStoneFX dustFX splashFX | 양안 | 101 | 205 | 105 | 4.375 | 1. 180321 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) 2. 180330 2L로 부터 1차 리뷰데이터 전달 받음 (from 2L) | in-progress
2380 | 0290 | 2380_0290 | 파괴되는 다리 먼지 물 스플래쉬 | /imageworks/To_2L/180329/guide 경로의 2380_0290_guide.jpg 참고 180413 피드백 / 포말은 OK입니다. 다만 미스트는 너무나 빠르게 흩날리는 것 같습니다. 돌의 destruction과 debris는 차후 추가되는 걸로 알겠습니다. | destructionFX dustFX splashFX | 양안 | 101 | 158 | 58 | 2.4167 | 1. 180329 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) 2. 180409 2L로 부터 1차 리뷰데이터 전달 받음 (from 2L) | in-progress
2550 | 0075 | 2550_0075 | 강물에 비친 모습에 돌을 던지는 스노우 물 fx | /imageworks/To_2L/180419/guide 2550_0075_fxGuide.jpg 참고 | splashFX | 양안 | 101 | 263 | 163 | 6.7917 | 1. 180419 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | done
2550 | 0250 | 2550_0250 | 순간이동 FX | /imageworks/To_2L/180329/guide 2550_0250_0260_0270_guide.jpg | teleportFX | 양안 | 101 | 138 | 38 | 1.5833 | 1. 180329 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2550 | 0260 | 2550_0260 | 순간이동 FX | /imageworks/To_2L/180329/guide 2550_0250_0260_0270_guide.jpg | teleportFX | 양안 | 101 | 147 | 47 | 1.9583 | 1. 180329 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2550 | 0270 | 2550_0270 | 순간이동 FX | /imageworks/To_2L/180329/guide 2550_0250_0260_0270_guide.jpg | teleportFX | 양안 | 101 | 131 | 31 | 1.2917 | 1. 180329 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) | in-progress
2610 | 0010 | 2610_0010 | 순간이동FX | FTP의 /imageworks/To_2L/180319_scene data/fx guide 폴더 안 2610_0010_fx.jpg 와 레지나 순간이동FX_01.mp4, 레지나 순간이동FX_02.mp4참고 180403 피드백: /imageworks/To_2L/180402/review 가이드 이미지 참고 180416 피드백: 가이드가 반영 되지 않아 리테이크 | teleportFX | 양안 | 101 | 198 | 98 | 4.0833 | 1. 180320 2L로 작업 데이터 전달 (from Locus) 2. 180320 가합성용 시퀀스 렌더 이미지 전달 (from Locus) 3. 180330 2L로 부터 1차 리뷰데이터 전달 받음 (from 2L) 4. 180416 2L로 부터 2차 리뷰데이터 전달 받음 (from 2L) | done